## Dashboard & Overview
DỰ ÁN HỆ THỐNG ĐẶT PHÒNG KHÁCH SẠN MỞ RỘNG (HOTEL BOOKING SYSTEM)
BÁO CÁO TIẾN ĐỘ & DỮ LIỆU DASHBOARD PROJECT TRACKING MASTER
Hạng Mục Quản Lý | Chỉ Số / Kết Quả | Tỷ Lệ Hoàn Thành | Ghi Chú & Chi Tiết Triển Khai
Tổng Số Màn Hình System (UI) | 50 / 50 Screens | 100% | 5 Phân hệ, 5 Role (Mỗi role 10 màn hình)
Nghiệp Vụ Use Cases (SDD Spec) | 35 / 35 Use Cases | 100% | Bao phủ 10 Feature Packages Spring Boot
Backend Integration & Unit Tests | 207 / 207 Passed | 100% | 0 Failures, 0 Errors (Maven test JDK 18)
Frontend Production Build | Build Success (1.79s) | 100% | Vite 8 + React 18, Bundle size 496 kB
Database Flyway Migrations | V1 ➔ V30 Migrated | 100% | PostgreSQL Neon Cloud DB & SQL Server
Containerization (Docker) | Full-Stack Dockerized | 100% | Dockerfile, frontend/Dockerfile, docker-compose.yml
Git Remote Repository Sync | Commit 2268f24 | 100% | Synced with origin/main (GitHub)

## 50 Screens Matrix
MA TRẬN TIẾN ĐỘ 50 MÀN HÌNH (SCR-101 đến SCR-510)
Mã Screen | Phân Hệ / Module | Tên Màn Hình & Nghiệp Vụ | Vai Trò (Role) | URL Route Frontend | API Component Backend | Trạng Thái
SCR-101 | Phân Hệ 1: Cổng Khách Hàng | Đăng ký, Đăng nhập & Google OAuth | Guest / Customer | /login, /register | AuthController.java | COMPLETED
SCR-102 | Phân Hệ 1: Cổng Khách Hàng | Hồ sơ Cá nhân & Doanh nghiệp CTP | Customer | /profile?tab=ctp | UserController.java | COMPLETED
SCR-103 | Phân Hệ 1: Cổng Khách Hàng | Quản lý Danh sách Đoàn & Excel Import | Customer / Organizer | /hotels/:id (Manifest) | CustomerPortalController.java | COMPLETED
SCR-104 | Phân Hệ 1: Cổng Khách Hàng | Khách hàng Thân thiết & Hạng Loyalty | Customer | /profile?tab=loyalty | UserController.java | COMPLETED
SCR-105 | Phân Hệ 1: Cổng Khách Hàng | Ví Điện Tử Cá Nhân & Số dư Ví Đoàn | Customer | /profile?tab=wallet | PaymentController.java | COMPLETED
SCR-106 | Phân Hệ 1: Cổng Khách Hàng | Nạp tiền Ví & Hạn mức Chi tiêu Ngày | Customer | /profile?tab=wallet | PaymentController.java | COMPLETED
SCR-107 | Phân Hệ 1: Cổng Khách Hàng | Kho Vé ăn & Mã QR Code Suất ăn | Customer | /profile?tab=mealtickets | CustomerPortalController.java | COMPLETED
SCR-108 | Phân Hệ 1: Cổng Khách Hàng | Yêu cầu Hủy đơn & Dự toán Hoàn tiền | Customer | /profile?tab=bookings | BookingController.java | COMPLETED
SCR-109 | Phân Hệ 1: Cổng Khách Hàng | Kho Voucher & Đổi điểm Thưởng | Customer | /profile?tab=vouchers | VoucherController.java | COMPLETED
SCR-110 | Phân Hệ 1: Cổng Khách Hàng | Admin View Quản lý Người dùng & Đoàn | Admin | /admin/users?tab=users | UserController.java | COMPLETED
SCR-201 | Phân Hệ 2: Vận Hành & Ma Trận | Dashboard Tổng quan Đối tác Khách sạn | Hotel Manager | /admin/users?tab=hotels | HotelController.java | COMPLETED
SCR-202 | Phân Hệ 2: Vận Hành & Ma Trận | Khai báo Khách sạn & Khu vực Nhà hàng | Hotel Manager | /admin/users?tab=hotels (Modal) | HotelController.java | COMPLETED
SCR-203 | Phân Hệ 2: Vận Hành & Ma Trận | Quản lý Loại phòng & Quỹ phòng Đoàn | Hotel Manager | /admin/users?tab=rooms | RoomController.java | COMPLETED
SCR-204 | Phân Hệ 2: Vận Hành & Ma Trận | Sơ đồ Phòng Real-time (Room Matrix) | Housekeeper / Reception | /staff/rooms | RoomController.java | COMPLETED
SCR-205 | Phân Hệ 2: Vận Hành & Ma Trận | Phân bổ Phòng Hàng loạt cho Đoàn | Receptionist | /hotels/:id (Manifest) | BookingController.java | COMPLETED
SCR-206 | Phân Hệ 2: Vận Hành & Ma Trận | Quản lý Menu Nhà hàng & Gói Vé ăn | Restaurant Staff | /hotels/:id?tab=meal | CustomerPortalController.java | COMPLETED
SCR-207 | Phân Hệ 2: Vận Hành & Ma Trận | Quét Mã QR Vé ăn tại Nhà hàng | Restaurant Staff | /staff/rooms (Scanner) | CustomerPortalController.java | COMPLETED
SCR-208 | Phân Hệ 2: Vận Hành & Ma Trận | Cấu hình Giá phòng & Chiết khấu Đoàn | Hotel Manager | /admin/users?tab=rooms | RoomController.java | COMPLETED
SCR-209 | Phân Hệ 2: Vận Hành & Ma Trận | Duyệt Yêu cầu Hủy phòng & Hoàn tiền | Admin / Finance | /admin/users?tab=bookings | BookingController.java | COMPLETED
SCR-210 | Phân Hệ 2: Vận Hành & Ma Trận | Admin View Duyệt Khách sạn mới | Admin | /admin/users?tab=hotels | HotelController.java | COMPLETED
SCR-301 | Phân Hệ 3: Đặt Đoàn & Lễ Tân | Tìm kiếm Khách sạn Lẻ & Đoàn | Customer / Organizer | / (Hero Search) | HotelController.java | COMPLETED
SCR-302 | Phân Hệ 3: Đặt Đoàn & Lễ Tân | Kết quả Tìm kiếm & Bộ lọc Combo | Customer | / (Catalog Grid) | HotelController.java | COMPLETED
SCR-303 | Phân Hệ 3: Đặt Đoàn & Lễ Tân | Chi tiết Khách sạn & Menu Nhà hàng | Customer | /hotels/:id | HotelController.java | COMPLETED
SCR-304 | Phân Hệ 3: Đặt Đoàn & Lễ Tân | Wizard Đặt phòng Đoàn (Group Booking) | Organizer | /hotels/:id?tab=group | BookingController.java | COMPLETED
SCR-305 | Phân Hệ 3: Đặt Đoàn & Lễ Tân | Đặt bàn & Mua Vé ăn Riêng lẻ | Customer | /hotels/:id?tab=meal | CustomerPortalController.java | COMPLETED
SCR-306 | Phân Hệ 3: Đặt Đoàn & Lễ Tân | Nhập Danh sách Khách Đoàn & Phân công | Organizer | /hotels/:id (Manifest) | CustomerPortalController.java | COMPLETED
SCR-307 | Phân Hệ 3: Đặt Đoàn & Lễ Tân | Chi tiết Đơn Đặt đoàn & Mã QR Tổng | Customer | /hotels/:id (Checkout) | BookingController.java | COMPLETED
SCR-308 | Phân Hệ 3: Đặt Đoàn & Lễ Tân | Lễ tân Quản lý & Tiếp nhận Đơn Đoàn | Receptionist | /staff/rooms | BookingController.java | COMPLETED
SCR-309 | Phân Hệ 3: Đặt Đoàn & Lễ Tân | Lễ tân Check-in Đoàn Cấp tốc | Receptionist | /staff/rooms (Express) | BookingController.java | COMPLETED
SCR-310 | Phân Hệ 3: Đặt Đoàn & Lễ Tân | Lễ tân Check-out Đoàn & Phụ thu | Receptionist | /staff/rooms | BookingController.java | COMPLETED
SCR-401 | Phân Hệ 4: Cọc Đoàn & VAT | Chọn Phương thức Thanh toán Combo | Customer | /hotels/:id (Checkout) | PaymentController.java | COMPLETED
SCR-402 | Phân Hệ 4: Cọc Đoàn & VAT | Thanh toán Đặt cọc Đoàn (30% Deposit) | Organizer | /hotels/:id?tab=group | PaymentController.java | COMPLETED
SCR-403 | Phân Hệ 4: Cọc Đoàn & VAT | Kết quả Thanh toán & Biên lai Điện tử | Customer | /payment/success | PaymentController.java | COMPLETED
SCR-404 | Phân Hệ 4: Cọc Đoàn & VAT | Engine & Màn hình Hoàn tiền Tự động | Customer / System | /profile?tab=bookings | BookingController.java | COMPLETED
SCR-405 | Phân Hệ 4: Cọc Đoàn & VAT | Xử lý Hoàn tiền Vé ăn Thừa | Customer | /profile?tab=bookings | BookingController.java | COMPLETED
SCR-406 | Phân Hệ 4: Cọc Đoàn & VAT | Quản lý Mã Giảm giá Combo | Admin | /admin/users?tab=vouchers | VoucherController.java | COMPLETED
SCR-407 | Phân Hệ 4: Cọc Đoàn & VAT | Tra cứu Dòng tiền Cọc & Lịch sử Giao dịch | Finance Admin | /profile?tab=wallet | PaymentController.java | COMPLETED
SCR-408 | Phân Hệ 4: Cọc Đoàn & VAT | Xuất Hóa đơn Red VAT Doanh nghiệp | Finance Admin | /admin/users?tab=ctp | CustomerPortalController.java | COMPLETED
SCR-409 | Phân Hệ 4: Cọc Đoàn & VAT | Đối soát Doanh thu Phòng & Nhà hàng | Finance Admin | /admin/users?tab=reports | ReportController.java | COMPLETED
SCR-410 | Phân Hệ 4: Cọc Đoàn & VAT | Admin Payout & Duyệt lệnh Hoàn tiền | Finance Admin | /admin/users?tab=bookings | PaymentController.java | COMPLETED
SCR-501 | Phân Hệ 5: Real-time Chat & Analytics | Chat Real-time Khách <-> Lễ tân | Customer / Reception | Header & /staff/rooms | StaffChatController.java | COMPLETED
SCR-502 | Phân Hệ 5: Real-time Chat & Analytics | Chat Hỗ trợ Trưởng đoàn Dedicated | Organizer / Staff | /staff/rooms | StaffChatController.java | COMPLETED
SCR-503 | Phân Hệ 5: Real-time Chat & Analytics | AI Chatbot Tư vấn Combo & Tiệc Đoàn | Guest / Customer | / (Floating AI Widget) | AIChatController.java | COMPLETED
SCR-504 | Phân Hệ 5: Real-time Chat & Analytics | Order Dịch vụ Tận phòng (Room Service) | Customer / Staff | /staff/rooms | StaffRoomController.java | COMPLETED
SCR-505 | Phân Hệ 5: Real-time Chat & Analytics | Quản lý Thông báo Push Notification | Customer | Header Badge Notifications | NotificationController.java | COMPLETED
SCR-506 | Phân Hệ 5: Real-time Chat & Analytics | Dashboard Báo cáo Doanh thu Giám đốc | Director | /admin/users?tab=reports | ReportController.java | COMPLETED
SCR-507 | Phân Hệ 5: Real-time Chat & Analytics | Báo cáo Khách đoàn vs Khách lẻ | Director | /admin/users?tab=reports | ReportController.java | COMPLETED
SCR-508 | Phân Hệ 5: Real-time Chat & Analytics | Báo cáo Hủy phòng & Chi phí Hoàn tiền | Director | /admin/users?tab=reports | ReportController.java | COMPLETED
SCR-509 | Phân Hệ 5: Real-time Chat & Analytics | Báo cáo Doanh thu Nhà hàng & Vé ăn | Director | /admin/users?tab=reports | ReportController.java | COMPLETED
SCR-510 | Phân Hệ 5: Real-time Chat & Analytics | Xuất Báo cáo Excel / PDF Tổng hợp | Director / Admin | /admin/users?tab=reports | ReportController.java | COMPLETED

## Flyway DB Migrations
LỊCH SỬ DUAL DB FLYWAY MIGRATIONS (V1 đến V30)
Migration Version | Tên Migration Script | Domain / Phân Hệ Schema | Mô Tả Thay Đổi Bảng Dữ Liệu | Database Engine | Trạng Thái
V1 - V12 | V1_to_V12__initial_schema.sql | Core Schema Base | Tạo các bảng cơ sở: users, hotels, rooms, bookings, booking_rooms, payments, vouchers, reviews, settings, room_locks | PostgreSQL / SQL Server | APPLIED
V13 - V19 | V13_to_V19__indexes_and_locks.sql | Performance & Security | Thêm chỉ mục truy vấn, soft delete columns, pessimistic lock flags & BCrypt hashing constraints | PostgreSQL / SQL Server | APPLIED
V20 | V20__corporate_tax_profiles.sql | Corporate VAT (CTP) | Tạo bảng corporate_tax_profiles lưu MST, Tên công ty, Email nhận Hóa đơn Red VAT Doanh nghiệp | PostgreSQL / SQL Server | APPLIED
V21 | V21__group_member_manifests.sql | Group Manifest | Tạo bảng group_member_manifests lưu danh sách thành viên đoàn, CCCD, phòng gán & Excel mapping | PostgreSQL / SQL Server | APPLIED
V22 | V22__refund_policies.sql | Auto Refund Engine | Tạo bảng refund_policies cấu hình % hoàn tiền (100%, 80%, 50%, 0%) theo lead time check-in | PostgreSQL / SQL Server | APPLIED
V23 | V23__dynamic_lock_duration.sql | System Lock Settings | Cấu hình thời gian tạm giữ phòng linh hoạt (10 đến 30 phút) cho Admin tùy chỉnh | PostgreSQL / SQL Server | APPLIED
V24 | V24__loyalty_membership.sql | Loyalty Rewards | Tạo bảng loyalty_memberships lưu hạng thẻ (Bronze, Silver, Gold, Platinum) & điểm tích lũy | PostgreSQL / SQL Server | APPLIED
V25 - V26 | V25_V26__customer_wallets.sql | E-Wallet System | Tạo bảng customer_wallets & wallet_transactions lưu số dư ví, nạp tiền & hạn mức ngày | PostgreSQL / SQL Server | APPLIED
V27 | V27__meal_tickets.sql | Restaurant Meal QR | Tạo bảng meal_tickets lưu các gói Buffet sáng, tối, Full-board & mã token QR Code | PostgreSQL / SQL Server | APPLIED
V28 | V28__qr_scan_audits.sql | Scanner Audit Log | Tạo bảng qr_scan_audits ghi nhật ký quét mã QR vé ăn tại nhà hàng real-time | PostgreSQL / SQL Server | APPLIED
V29 | V29__group_booking_deposits.sql | Group Deposit 30% | Cập nhật bảng bookings hỗ trợ số tiền cọc 30% (DEPOSIT_30_PAID) & giảm giá đoàn -25% | PostgreSQL / SQL Server | APPLIED
V30 | V30__dual_db_syntax_fix.sql | Dual DB Sync | Khắc phục tương thích cú pháp DDL giữa Neon Cloud PostgreSQL và local SQL Server | PostgreSQL / SQL Server | APPLIED